询价函

各报价单位：

我单位《衢州市重点行业污染整治提升工作综合技术服务项目》需询价，具体内容如下：

1. 服务时间：

2024年3月至2026年3月

1. 服务内容：
2. 指导帮扶县（市、区）对建材石料加工、电镀、烧结砖、再生资源回收、废塑料加工、化工、木质家具制造等7个重点行业约400家企业进行企业现状调查，找出企业存在问题，指导编制“一企一策”，完善企业问题清单，并完成每家企业初评估打分。

2、根据现场调查及地市横向对比情况，从工艺装备、污染防治、节能降耗、环境管理、风险防控等5个方面进行分析评估，研究确定整治工作目标和具体整治任务，编制相关行业整治措施清单；制定整治工作验收标准；建立行业治理水平评估体系。

3、根据整治要求，对全市7个重点行业开展分行业整治提升培训，对整治要求进行说明，并通过线上问题答疑、现场指导等方式，指导县（市、区）和企业开展整治工作，为整治期间可能出现的各类问题提供对策、建议。

4、为重点行业整治提升提供过程指导服务，跟踪企业自查问题、突出问题整改进度确保问题及时整改完成；每月分行业开展不少于5次的现场指导工作，并形成现场指导记录，服务期内对所有整治企业实现“全覆盖”。

5、根据整治验收要求，协助各（市、区）于2024年底前完成木质家具制造、烧结砖、建材石料加工、废塑料加工和再生资源回收5个行业整治验收，并于2025年2月底前完成技术核查形成技术核查报告。协助各（市、区）于2025年底前完成电镀和化工2个行业整治验收，并于2026年2月底前完成技术核查形成技术核查报告。

6、根据7个行业整治成果，指导每个行业不少于1家企业申报省级环保“领跑”企业。

7、整治全过程中指导相关县（市、区）及时更新维护重点行业系统内企业相关信息，包括企业“一企一策”，企业自评估等信息，维护好系统数据。

二、对投标方要求

1、投标方需有相关污染防治、污染整治提升等生态环保项目经验。

**2、人员要求**

（1）投标方需配备专业技术人员，其中工程师及以上人员不少于5人。

（2）投标方至少指定一名管理人员作为本项目的技术负责人和质量负责人，负责此项目的沟通协调。服务期内非得到招标方允许，负责技术及质量的管理人员不得更换。投标方须出具承诺函。

（3）负责本项目技术及质量的管理人员需至少获得高级职称。（须提供职称证明复印件加盖投标方公章。）

（4）合同期间，本项目所有技术人员更换率不得超过20%。（投标方须出具承诺函）

（5）合同期间，投标方应采取必要的安全保护及相关措施，保障项目活动中工作人员的人身和财产安全。如工作人员在工作中发生任何人身损害及财产损失，与招标方无关，投标方负责全权处理事故并承担全部费用，并且投标方自愿放弃对招标方提起任何索赔及法律责任之追究。投标方须出具承诺函。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目。（须提供承诺函并加盖公章）

**3、技术与装备要求**

（1）车辆要求：投标方应保证配备检查用车2辆。检查车辆可以为自有车辆，也可以为租赁车辆。

（2）严禁出现数据弄虚造假行为：投标方不得以任何形式收受利益单位贿赂或在项目全过程中弄虚作假，一经发现并查实，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由投标方承担，并将被列入黑名单。

附件：1、衢州市7个重点行业污染整治企业数量汇总表

2、报价单

请将报价结果于2024年3月18日下午17点前，将报价单（联系人签字）及营业执照复印件送至我单位517室（地址：衢州市江郎中路2号，联系人：吴先生，电话号码：0570-3072565）。

衢州市生态环境局

2024年3月14日

# 附件1：

衢州市7个重点行业污染整治企业数量汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 企业数量（家） |
| 1 | 再生资源回收行业 | 22 |
| 2 | 废塑料加工行业 | 3 |
| 3 | 木质家具行业 | 136 |
| 4 | 建材石料加工行业 | 10 |
| 5 | 烧结砖行业 | 24 |
| 6 | 化工行业 | 178 |
| 7 | 电镀行业 | 20 |

 备注：企业数量随着整治工作开展会有所增减。

# 附件2：

报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |
| 报价单位（盖章） | 联系人 |  |
| 电话 |  |